## 0_Instrucciones
Indicador de Operatividad I+D — Medición Quincenal
OBJETIVO
Medir la operatividad de cada responsable del departamento I+D (Innovación y Diseño) cada quincena,
usando fechas de inicio/finalización y el nivel de prioridad de cada operación.
CÓMO ACTUALIZAR (enfoque auto-renovable)
1) Abra la hoja 1_Datos.
2) Borre solo las filas de datos (no borre la fila 1 de encabezados).
3) Pegue las operaciones actuales desde KPIS I+D.xlsx (mismas columnas o mapee a estas).
4) En 2_Parametros elija Año, Mes y Quincena a evaluar (1 = días 1-15; 2 = días 16-fin).
5) Las hojas 3_Calc, 4_KPI_Responsables y 5_Ranking se actualizan solas con fórmulas Excel.
COLUMNAS REQUERIDAS EN 1_Datos
ID ¦ Operacion ¦ Responsable ¦ Fecha_Inicio ¦ Fecha_Finalizacion ¦ Prioridad ¦ Estado ¦ Area ¦ Observaciones
Prioridad aceptada: Alta / Media / Baja (también P1/P2/P3 o 1/2/3 se normalizan en 3_Calc).
Estado: Completada / En proceso / Pendiente / Cancelada (ajustable).
INDICADOR PRINCIPAL: IOI — Índice de Operatividad I+D
IOI = (0.70 × Cumplimiento ponderado a tiempo) + (0.30 × Eficiencia de ciclo ponderada)
• Cumplimiento ponderado: operaciones cerradas a tiempo / operaciones a evaluar, ponderadas por prioridad.
• Eficiencia de ciclo: meta de días por prioridad / días reales, tope 100%, ponderada por prioridad.
• Pesos por defecto: Alta=3, Media=2, Baja=1 (editables en 2_Parametros).
QUINCENA DE EVALUACIÓN
Se incluyen operaciones cuya Fecha_Finalizacion cae en la quincena, o (si siguen abiertas)
cuya Fecha_Inicio está en la quincena / siguen activas al cierre de la quincena.
Regla operativa recomendada (editable): evaluar principalmente cierres de la quincena + atrasos abiertos.
SEMAFORO
Cumple ≥ Meta IOI (default 85%) ¦ Riesgo entre Umbral y Meta ¦ Critico < Umbral (default 70%).

## 1_Datos
PEGUE AQUÍ LOS DATOS RENOVADOS DE KPIS I+D (no modifique los encabezados)
ID | Operacion | Responsable | Fecha_Inicio | Fecha_Finalizacion | Prioridad | Estado | Area | Observaciones
OP-001 | Operación I+D #1 | Ana Pérez | 2026-07-01 | 2026-07-14 | Baja | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-002 | Operación I+D #2 | Luis Gómez | 2026-07-03 | 2026-07-11 | Media | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-003 | Operación I+D #3 | María Ruiz | 2026-07-05 |  | Alta | En proceso | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-004 | Operación I+D #4 | Carlos Díaz | 2026-07-07 |  | Baja | Pendiente | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-005 | Operación I+D #5 | Sofía Vargas | 2026-07-09 | 2026-07-17 | Media | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-006 | Operación I+D #6 | Ana Pérez | 2026-07-11 | 2026-07-15 | Alta | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-007 | Operación I+D #7 | Luis Gómez | 2026-07-13 | 2026-07-26 | Baja | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-008 | Operación I+D #8 | María Ruiz | 2026-07-15 |  | Media | En proceso | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-009 | Operación I+D #9 | Carlos Díaz | 2026-07-17 |  | Alta | Pendiente | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-010 | Operación I+D #10 | Sofía Vargas | 2026-07-19 | 2026-08-01 | Baja | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-011 | Operación I+D #11 | Ana Pérez | 2026-07-21 | 2026-07-29 | Media | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-012 | Operación I+D #12 | Luis Gómez | 2026-07-23 | 2026-08-01 | Alta | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-013 | Operación I+D #13 | María Ruiz | 2026-07-25 |  | Baja | En proceso | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-014 | Operación I+D #14 | Carlos Díaz | 2026-07-27 |  | Media | Pendiente | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-015 | Operación I+D #15 | Sofía Vargas | 2026-07-29 | 2026-08-02 | Alta | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-016 | Operación I+D #16 | Ana Pérez | 2026-07-31 | 2026-08-15 | Baja | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-017 | Operación I+D #17 | Luis Gómez | 2026-08-02 | 2026-08-10 | Media | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-018 | Operación I+D #18 | María Ruiz | 2026-08-04 |  | Alta | En proceso | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-019 | Operación I+D #19 | Carlos Díaz | 2026-08-06 |  | Baja | Pendiente | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-020 | Operación I+D #20 | Sofía Vargas | 2026-08-08 | 2026-08-18 | Media | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-021 | Operación I+D #21 | Ana Pérez | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Alta | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-022 | Operación I+D #22 | Luis Gómez | 2026-08-12 | 2026-08-25 | Baja | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-023 | Operación I+D #23 | María Ruiz | 2026-08-14 |  | Media | En proceso | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-024 | Operación I+D #24 | Carlos Díaz | 2026-08-16 |  | Alta | Pendiente | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-025 | Operación I+D #25 | Sofía Vargas | 2026-08-18 | 2026-08-31 | Baja | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-026 | Operación I+D #26 | Ana Pérez | 2026-07-01 | 2026-07-09 | Media | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-027 | Operación I+D #27 | Luis Gómez | 2026-07-03 | 2026-07-07 | Alta | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-028 | Operación I+D #28 | María Ruiz | 2026-07-05 |  | Baja | En proceso | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-029 | Operación I+D #29 | Carlos Díaz | 2026-07-07 |  | Media | Pendiente | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-030 | Operación I+D #30 | Sofía Vargas | 2026-07-09 | 2026-07-13 | Alta | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-031 | Operación I+D #31 | Ana Pérez | 2026-07-11 | 2026-07-24 | Baja | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-032 | Operación I+D #32 | Luis Gómez | 2026-07-13 | 2026-07-23 | Media | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-033 | Operación I+D #33 | María Ruiz | 2026-07-15 |  | Alta | En proceso | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-034 | Operación I+D #34 | Carlos Díaz | 2026-07-17 |  | Baja | Pendiente | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-035 | Operación I+D #35 | Sofía Vargas | 2026-07-19 | 2026-07-27 | Media | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-036 | Operación I+D #36 | Ana Pérez | 2026-07-21 | 2026-07-30 | Alta | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-037 | Operación I+D #37 | Luis Gómez | 2026-07-23 | 2026-08-05 | Baja | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-038 | Operación I+D #38 | María Ruiz | 2026-07-25 |  | Media | En proceso | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-039 | Operación I+D #39 | Carlos Díaz | 2026-07-27 |  | Alta | Pendiente | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-040 | Operación I+D #40 | Sofía Vargas | 2026-07-29 | 2026-08-13 | Baja | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-041 | Operación I+D #41 | Ana Pérez | 2026-07-31 | 2026-08-08 | Media | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-042 | Operación I+D #42 | Luis Gómez | 2026-08-02 | 2026-08-06 | Alta | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-043 | Operación I+D #43 | María Ruiz | 2026-08-04 |  | Baja | En proceso | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-044 | Operación I+D #44 | Carlos Díaz | 2026-08-06 |  | Media | Pendiente | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-045 | Operación I+D #45 | Sofía Vargas | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Alta | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-046 | Operación I+D #46 | Ana Pérez | 2026-08-10 | 2026-08-23 | Baja | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-047 | Operación I+D #47 | Luis Gómez | 2026-08-12 | 2026-08-20 | Media | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-048 | Operación I+D #48 | María Ruiz | 2026-08-14 |  | Alta | En proceso | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-049 | Operación I+D #49 | Carlos Díaz | 2026-08-16 |  | Baja | Pendiente | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-050 | Operación I+D #50 | Sofía Vargas | 2026-08-18 | 2026-08-26 | Media | Completada | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-051 | Operación I+D #51 | Ana Pérez | 2026-07-01 | 2026-07-05 | Alta | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-052 | Operación I+D #52 | Luis Gómez | 2026-07-03 | 2026-07-18 | Baja | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-053 | Operación I+D #53 | María Ruiz | 2026-07-05 |  | Media | En proceso | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-054 | Operación I+D #54 | Carlos Díaz | 2026-07-07 |  | Alta | Pendiente | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-055 | Operación I+D #55 | Sofía Vargas | 2026-07-09 | 2026-07-22 | Baja | Completada | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-056 | Operación I+D #56 | Ana Pérez | 2026-07-11 | 2026-07-21 | Media | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-057 | Operación I+D #57 | Luis Gómez | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Alta | Completada | Validación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-058 | Operación I+D #58 | María Ruiz | 2026-07-15 |  | Baja | En proceso | Prototipo | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-059 | Operación I+D #59 | Carlos Díaz | 2026-07-17 |  | Media | Pendiente | Innovación | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx
OP-060 | Operación I+D #60 | Sofía Vargas | 2026-07-19 | 2026-07-28 | Alta | Completada | Diseño | Dato demo — reemplazar con KPIS I+D.xlsx

## 2_Parametros
Parámetros de medición (editables)
Año evaluación | 2026 | Leyenda de actualización
Mes evaluación (1-12) | 8 | Celdas amarillas = parámetros editables.
Quincena (1 o 2) | 1 | Al cambiar Año/Mes/Quincena, todo el KPI se recalcula.
Al pegar nuevos datos en 1_Datos, no hace falta tocar fórmulas.
Peso prioridad Alta / P1 / 1 | 3 | Si su archivo usa otros nombres de columna, mapee a los encabezados de 1_Datos.
Peso prioridad Media / P2 / 2 | 2
Peso prioridad Baja / P3 / 3 | 1
Meta días ciclo Alta | 5
Meta días ciclo Media | 9
Meta días ciclo Baja | 14
Peso IOI — Cumplimiento a tiempo | 70%
Peso IOI — Eficiencia de ciclo | 30%
Meta IOI (%) | 85%
Umbral alerta IOI (%) | 70%
Incluir abiertas atrasadas (1=Sí, 0=No) | 1
Inicio quincena
Fin quincena
Etiqueta quincena

## 3_Calc
ID | Operacion | Responsable | Fecha_Inicio | Fecha_Finalizacion | Prioridad_Raw | Prioridad_Norm | Estado | Peso | Dias_Ciclo | Meta_Dias | A_Tiempo | Eficiencia_Ciclo | En_Quincena | Es_Cerrada | Es_Atraso_Abierto | Incluir_KPI | Peso_x_A_Tiempo | Peso_x_Eficiencia

## 4_KPI_Responsables
KPI de Operatividad por Responsable
Responsable | Ops_Evaluadas | Ops_Completadas | Ops_A_Tiempo | Peso_Total | Cumplimiento_Ponderado | Eficiencia_Ciclo_Ponderada | IOI | Semaforo | Dias_Ciclo_Promedio | Ops_Alta_Prioridad | Brecha_vs_Meta
Ana Pérez
Carlos Díaz
Luis Gómez
María Ruiz
Sofía Vargas
TOTAL DEPARTAMENTO I+D
Fórmulas vivas: al renovar 1_Datos o cambiar 2_Parametros, esta hoja se actualiza sola.

## 5_Ranking
Ranking de Operatividad I+D (quincena activa)
Posición | Responsable | IOI | Interpretación
1
2
3
4
5

## 6_Metodologia
Propuesta metodológica — Indicador de Operatividad de Responsables I+D
Concepto | Definición
Nombre del indicador | IOI — Índice de Operatividad I+D
Unidad | Porcentaje (0%–100%)
Frecuencia | Quincenal (Q1: días 1–15; Q2: días 16–fin de mes)
Alcance | Todos los responsables con operaciones en el departamento I+D
Insumos | Fecha_Inicio, Fecha_Finalizacion, Prioridad, Responsable, Estado (desde KPIS I+D.xlsx)
Fórmula IOI | IOI = 70% × Cumplimiento_Ponderado + 30% × Eficiencia_Ciclo_Ponderada
Cumplimiento_Ponderado | Σ(Peso_prioridad × A_Tiempo) / Σ(Peso_prioridad) sobre ops evaluadas en la quincena
A_Tiempo | 1 si Estado=Completada y (Fecha_Finalizacion − Fecha_Inicio + 1) ≤ Meta_días(prioridad); si no, 0
Eficiencia_Ciclo_Ponderada | Σ(Peso × min(1, Meta_días / Días_ciclo)) / Σ(Peso)
Pesos de prioridad (default) | Alta=3, Media=2, Baja=1 — refleja que un atraso en Alta impacta más la operatividad
Metas de ciclo (default) | Alta=5 días, Media=9 días, Baja=14 días — ajustables en 2_Parametros
Ops evaluadas en la quincena | Cierres con Fecha_Finalizacion en la quincena + (opcional) abiertas atrasadas activas en la quincena
Por qué este diseño | Combina puntualidad y velocidad real, ponderadas por criticidad; evita premiar solo volumen sin calidad de cierre
Actualización de datos | Renovar filas en 1_Datos; los KPI se recalculan por fórmulas. No hardcodear resultados.
Uso gerencial | Comparar IOI entre responsables cada quincena; intervenir primero en Critico y en Alta prioridad atrasada
Limitación / nota | Si KPIS I+D.xlsx trae columnas con otros nombres, mapear al encabezado de 1_Datos. Los datos demo son ilustrativos.

## 7_Snapshot_Resultados
Snapshot calculado (datos demo / última generación del script)
Esta hoja muestra valores ya calculados en Python. Para operación diaria use 4_KPI_Responsables (fórmulas Excel). Al renovar 1_Datos, vuelva a ejecutar el script o confíe en las fórmulas.
Periodo snapshot: Q1 08/2026 (2026-08-01 a 2026-08-15)
Responsable | Ops_Evaluadas | Ops_Completadas | Ops_A_Tiempo | Cumplimiento_Ponderado | Eficiencia_Ciclo_Ponderada | IOI | Semaforo
Ana Pérez | 3 | 3 | 2 | 83.33% | 97.92% | 87.71% | Cumple
Carlos Díaz | 1 | 0 | 0 | 0% | 90% | 27% | Critico
Luis Gómez | 4 | 4 | 3 | 66.67% | 83.33% | 71.67% | Riesgo
María Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0% | 41.67% | 12.5% | Critico
Sofía Vargas | 4 | 4 | 3 | 87.5% | 98.44% | 90.78% | Cumple
TOTAL I+D | 13 | 11 | 8 | 64.29% | 86.79% | 71.04% | Riesgo